## Information
Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 上海市闵行区东川路800号
项目名称 Project Name |  |  | 密级 Confidentiality Level
天天爱K歌 |  |  | 仅供收件方查阅
项目编号 Project ID |  | 版本 version | 文档编号 Document Code
14 |  | 1.0 | 14_PI_001
“天天爱K歌”系统测试用例
Prepared by 拟制 | 郭志东 |  | Date 日期 | 2021-06-23
Reviewed by 评审人 | 曹沅欣、江雨泽 |  | Date 日期 | 2021-06-24
Approved by 批准 | 曹沅欣、江雨泽 |  | Date 日期 | 2021-06-24
Revision Record 修订记录
Date 日期 |  | Revision Version 修订 版本 | Change Description 修改描述 | Author 作者
2021.6.23 |  | 1.00 | 整理项目所有系统测试结果 | 郭志东
测试结果分析
类别 |  | 用例数 | 通过数 | 通过率
功能测试 |  | 76 | 72 | 94.74%
性能测试 |  | 3 | 3 | 100%
兼容性测试 |  | 2 | 2 | 100%
界面测试 |  | 12 | 11 | 91.67%
部署测试 |  | 6 | 6 | 100%
合计 |  | 99 | 94 | 94.95%
测试用例详情
文档帮助

## Test Cases
测试用例
Test Case ID 测试用例编号 | Test Item 测试项 | Test Type 测试类型 | Test Case Title 测试用例标题 | Test Criticality 测试优先级 | Pre-condition 预置条件 | Input 输入 | Procedure 操作步骤 | Expected Output 预期结果 | Result 实际结果 | Status 是否通过 | BUG Severity 错误严重等级 |  | Remark 备注
1 | 获取歌曲 | 功能测试 | 测试在联网情况下是否能获取歌曲列表 | 高 | 1.设备连接网络 2.曲库中有4首歌曲，分别为“宁夏”、“十年”，“时间煮雨”、“小幸运” |  | 1.刷新歌曲列表 | 搜索结果列表中显示曲库中的四首歌曲 | 搜索结果列表中显示曲库中的四首歌曲 | Y | Null(无缺陷) | OK
2 | 获取歌曲 | 功能测试 | 测试在未联网情况下获取歌曲列表是否会使程序崩溃 | 高 | 1.设备未连接网络 2.曲库中有4首歌曲，分别为“宁夏”、“十年”，“时间煮雨”、“小幸运” |  | 1.刷新歌曲列表 | 搜索结果列表为空，并弹出“服务器开了点小差T^T再点一次试试哦“错误信息 | 搜索结果列表为空，并弹出“服务器开了点小差T^T再点一次试试哦“错误信息 | Y | Null(无缺陷) | POK
3 | 歌曲搜索 | 功能测试 | 测试搜素存在的歌曲是否成功 | 高 | 歌曲列表非空且歌曲列表中包括歌曲“时间煮雨” |  | 1.刷新歌曲列表 2.点击搜索栏 3.输入“时间煮雨” | 在输入关键字前搜索结果列表中显示所有歌曲，输入关键字后搜索结果列表中显示“时间煮雨”歌曲 | 在输入关键字前搜索结果列表中显示所有歌曲，输入关键字后搜索结果列表中显示“时间煮雨”歌曲 | Y | Null(无缺陷) | NG
4 | 歌曲搜索 | 功能测试 | 测试搜索不存在的歌曲是否成功 | 高 | 歌曲列表非空且歌曲列表中包括歌曲“时间煮雨” |  | 1.刷新歌曲列表 2.点击搜索栏 3.输入“abc” | 在输入关键字前搜索结果列表中显示所有歌曲，输入关键字后搜索结果列表为空 | 在输入关键字前搜索结果列表中显示所有歌曲，输入关键字后搜索结果列表为空 | Y | Null(无缺陷) | NT
5 | 文件下载 | 功能测试 | 测试下载伴奏演唱模式文件是否成功 | 高 | 歌曲列表中已经包含“宁夏”，且设备已经联网 |  | 1.点击“K歌”按钮 2.点击“伴奏演唱”按钮 | 软件开始下载文件，结束后跳转到伴奏演唱界面 | 软件开始下载文件，结束后跳转到伴奏演唱界面 | Y | Null(无缺陷) |  |  | OK
6 | 文件下载 | 功能测试 | 测试下载自弹自唱模式文件是否成功 | 高 | 歌曲列表中已经包含“宁夏”，且设备已经联网 |  | 1.点击“K歌”按钮 2.点击“自弹自唱”按钮 | 软件开始下载文件，结束后跳转到自弹自唱界面 | 软件开始下载文件，结束后跳转到自弹自唱界面 | Y | Null(无缺陷) |  |  | POK
7 | 文件下载 | 功能测试 | 测试下载文件时断开网络连接是否会出错 | 高 | 歌曲列表中已经包含“宁夏”，且设备已经联网 |  | 1.点击“K歌”按钮 2.点击“伴奏演唱”按钮 3.在下载过程中断开网络连接 | 文件下载中断，并弹出“未能成功下载文件，请重试”提示信息 | 文件下载中断，并弹出“未能成功下载文件，请重试”提示信息 | Y | Null(无缺陷) |  |  | NG
8 | 查看使用帮助 | 功能测试 | 测试使用帮助对话框是否能正确弹出 | 中 | 无 |  | 1.在底部导航栏点击“我的”标签 2.点击顶部工具栏右上角的设置按钮 3.点击“使用帮助” | 弹出使用帮助对话框，内容左对齐显示 | 弹出使用帮助对话框，内容左对齐显示 | Y | Null(无缺陷) |  |  | NT
9 | 清空本地缓存 | 功能测试 | 测试是否能正确清理手机缓存 | 中 | 手机中已经下载“宁夏”相关文件，总大小为60MB |  | 1.在底部导航栏点击“我的”标签 2.点击顶部工具栏右上角的设置按钮 3.点击“清空本地缓存” | 弹出提示对话框，标题为“删除成功”，内容为（删除文件大小）+“手机内存已释放” | 弹出提示对话框，标题为“删除成功”，内容为（删除文件大小）+“手机内存已释放” | Y | Null(无缺陷)
10 | 查看关于信息 | 功能测试 | 测试是否能正确查看关于信息 | 中 | 无 |  | 1.在底部导航栏点击“我的”标签 2.点击顶部工具栏右上角的设置按钮 3.点击“关于天天爱K歌” | 弹出提示对话框，标题为“关于”，内容居中显示 | 弹出提示对话框，标题为“关于”，内容居中显示 | Y | Null(无缺陷)
11 | 通过歌曲搜索开始K歌 | 功能测试 | 测试是否能通过搜索结果列表开始伴奏演唱模式 | 高 | 1.输入搜索关键字为“宁夏” 2.搜索结果列表中显示“宁夏”歌曲 |  | 1.点击“K歌”按钮 2.点击“伴奏演唱”按钮 | 软件开始下载文件，结束后跳转到伴奏演唱界面 | 软件开始下载文件，结束后跳转到伴奏演唱界面 | Y | Null(无缺陷)
12 | 通过歌曲搜索开始K歌 | 功能测试 | 测试是否能通过搜索结果列表开始自弹自唱模式 | 高 | 1.输入搜索关键字为“宁夏” 2.搜索结果列表中显示“宁夏”歌曲 |  | 1.点击“K歌”按钮 2.点击“自弹自唱”按钮 | 软件开始下载文件，结束后跳转到自弹自唱界面 | 软件开始下载文件，结束后跳转到自弹自唱界面 | Y | Null(无缺陷)
13 | 文件缓存 | 功能测试 | 测试是否能够正确缓存文件 | 高 | 1.设备上已经保存有“宁夏”相关文件 |  | 1.点击“K歌”按钮 2.点击“伴奏演唱”按钮 | 软件跳过文件下载，直接跳转到伴奏演唱界面 | 软件跳过文件下载，直接跳转到伴奏演唱界面 | Y | Null(无缺陷)
14 | 文件缓存 | 功能测试 | 测试是否在之前文件下载失败后重新下载文件，而非直接使用错误的文件 | 高 | 1.设备上已经保存有“宁夏”相关的不完整文件 |  | 1.点击“K歌”按钮 2.点击“伴奏演唱”按钮 | 软件开始下载文件，结束后跳转到伴奏演唱界面 | 软件开始下载文件，结束后跳转到伴奏演唱界面 | Y | Null(无缺陷)
15 | 播放自弹自唱教程 | 功能测试 | 测试用户初次打开APP并进入自弹自唱模式时是否会显示教程视频 | 高 | 1.用户初次打开APP 2.用户开始伴奏演唱模式，且所有文件都已成功下载 |  | 无 | 弹出对话框，播放教学视频 | 弹出对话框，播放教学视频 | Y | Null(无缺陷)
16 | 播放自弹自唱教程 | 功能测试 | 测试教学视频是否可以暂停 | 中 | 教学视频正在播放 |  | 1.点击暂停按钮 | 教学视频暂停 | 教学视频暂停 | Y | Null(无缺陷)
17 | 播放自弹自唱教程 | 功能测试 | 测试教学视频是否可以拖动进度 | 中 | 教学视频正在播放 |  | 1.拖动播放进度条 | 教学视频进度改变 | 教学视频进度改变 | Y | Null(无缺陷)
18 | 播放自弹自唱教程 | 功能测试 | 测试教学视频是否可以提前结束 | 中 | 教学视频正在播放或已经结束 |  | 1.点击“我知道了”或直接点击返回键 | 教程对话框消失 | 教程对话框消失 | Y | Null(无缺陷)
19 | 伴奏演唱 | 功能测试 | 测试点击播放键是否可以开始播放伴奏并录音 | 高 | 用户已经处在伴奏演唱界面 |  | 1.点击播放按钮 | 伴奏开始播放，并开始录音 | 伴奏开始播放，并开始录音 | Y | Null(无缺陷)
20 | 伴奏演唱 | 功能测试 | 测试点击暂停键是否可以暂停伴奏并暂停录音 | 高 | 用户已经处在伴奏演唱界面，伴奏正在播放 |  | 1.点击暂停按钮 | 伴奏暂停播放，并暂停录音 | 伴奏暂停播放，并暂停录音 | Y | Null(无缺陷)
21 | 伴奏演唱 | 功能测试 | 测试是否可以打开原唱 | 高 | 用户已经处在伴奏演唱界面，伴奏正在播放 |  | 1.点击“原唱”按钮 | 开始在伴奏的基础上播放原唱 | 开始在伴奏的基础上播放原唱 | Y | Null(无缺陷)
22 | 伴奏演唱 | 功能测试 | 测试是否可以关闭原唱 | 高 | 用户已经处在伴奏演唱界面，伴奏正在播放 |  | 1.点击“伴唱”按钮 | 关闭原唱 | 关闭原唱 | Y | Null(无缺陷)
23 | 伴奏演唱 | 功能测试 | 测试在播放状态下是否可以重唱 | 高 | 用户已经处在伴奏演唱界面，伴奏正在播放 |  | 1.点击重唱按钮 | 用户界面回到刚跳转至伴奏演唱界面的状态 | 系统有一定几率直接退出到主界面 | N | High(主要错误)
24 | 伴奏演唱 | 功能测试 | 测试在暂停状态下是否可以重唱 | 中 | 用户已经处在伴奏演唱界面，伴奏暂停播放 |  | 1.点击重唱按钮 | 用户界面回到刚跳转至伴奏演唱界面的状态 | 用户界面回到刚跳转至伴奏演唱界面的状态 | Y | Null(无缺陷)
25 | 伴奏演唱 | 功能测试 | 测试原唱播放时是否可以重唱 | 中 | 用户已经处在伴奏演唱界面，伴奏正在播放，且原唱同时播放 |  | 1.点击重唱按钮 | 用户界面回到刚跳转至伴奏演唱界面的状态 | 系统有一定几率直接退出到主界面 | N | High(主要错误)
26 | 伴奏演唱 | 功能测试 | 测试歌词高亮是否与播放进度同步 | 高 | 用户已经处在伴奏演唱界面，伴奏正在播放 |  | 无 | 歌词随着伴奏播放，同步将以唱的歌词渲染为紫色 | 当歌词文件并非完全准确时，歌词高亮无法完全同步 | N | Low(微小错误)
27 | 伴奏演唱 | 功能测试 | 测试暂停演唱时歌词高亮是否同时暂停 | 高 | 用户已经处在伴奏演唱界面，伴奏暂停播放 |  | 无 | 歌词高亮停止 | 歌词高亮停止 | Y | Null(无缺陷)
28 | 伴奏演唱 | 功能测试 | 测试播放时点击完成是否能正常跳转到演唱结果页 | 高 | 用户已经处在伴奏演唱界面，伴奏正在播放 |  | 1.点击顶部工具栏的完成按钮 | 停止播放伴奏并停止录音，跳转到演唱结果界面 | 停止播放伴奏并停止录音，跳转到演唱结果界面 | Y | Null(无缺陷)
29 | 伴奏演唱 | 功能测试 | 测试暂停时点击完成是否能正常跳转到演唱结果页 | 中 | 用户已经处在伴奏演唱界面，伴奏暂停播放 |  | 无 | 自动跳转到演唱结果页 | 自动跳转到演唱结果页 | Y | Null(无缺陷)
30 | 伴奏演唱 | 功能测试 | 测试播放时点击返回键是否能返回主页 | 高 | 用户已经处在伴奏演唱界面，伴奏正在播放 |  | 1.点击顶部工具栏的返回按钮 | 停止播放伴奏并停止录音，跳转到主界面 | 停止播放伴奏并停止录音，跳转到主界面 | Y | Null(无缺陷)
31 | 伴奏演唱 | 功能测试 | 测试暂停时点击返回键是否能返回主页 | 中 | 用户已经处在伴奏演唱界面，伴奏暂停播放 |  | 1.点击顶部工具栏的返回按钮 | 停止播放伴奏并停止录音，跳转到主界面 | 停止播放伴奏并停止录音，跳转到主界面 | Y | Null(无缺陷)
32 | 伴奏演唱 | 功能测试 | 测试每句结束后是否能对该句演唱进行打分 | 高 | 用户已经处在伴奏演唱界面，伴奏正在播放，且用户刚完成一句歌词的演唱 |  | 无 | 分数条自动更新，旁边的文本框更新总分，并以粒子特效的形式显示本句得分 | 分数条自动更新，旁边的文本框更新总分，并以粒子特效的形式显示本句得分 | Y | Null(无缺陷)
33 | 伴奏演唱 | 功能测试 | 测试MV是否能正常播放 | 高 | 用户已经处在伴奏演唱界面 |  | 1.点击开始按钮 | 开始播放MV，并在MV播放窗口下方同步显示播放进度 | 开始播放MV，并在MV播放窗口下方同步显示播放进度 | Y | Null(无缺陷)
34 | 伴奏演唱 | 功能测试 | 测试系统是否对无需打分的伴奏进行打分 | 中 | 用户已经处在伴奏演唱界面，伴奏正在播放，且刚播放完一句无文字歌词 |  | 无 | 系统不进行打分 | 系统不进行打分 | Y | Null(无缺陷)
35 | 伴奏演唱 | 功能测试 | 测试播放完成时系统是否能自动处理用户伴奏并跳转至演唱结果页 | 高 | 用户已经处在伴奏演唱界面，伴奏已完成播放 |  | 无 | 自动跳转到演唱结果页 | 自动跳转到演唱结果页 | Y | Null(无缺陷)
36 | 伴奏演唱 | 功能测试 | 测试用户提前结束播放时系统是否能自动处理用户伴奏并跳转至演唱结果页 | 高 | 用户已经处在伴奏演唱界面，伴奏正在播放 |  | 1.点击顶部工具栏的完成按钮 | 停止播放伴奏并停止录音，跳转到演唱结果界面 | 停止播放伴奏并停止录音，跳转到演唱结果界面 | Y | Null(无缺陷)
37 | 自弹自唱 | 功能测试 | 测试自弹自唱模式是否可以自动开始 | 高 | 系统已跳转至自弹自唱界面，并已完成初始化 |  | 无 | 自动开始播放伴奏、并开始录音 | 自动开始播放伴奏、并开始录音 | Y | Null(无缺陷)
38 | 自弹自唱 | 功能测试 | 测试自弹自唱模式是否可以正确地根据和弦文件产生按钮 | 高 | 系统已跳转至自弹自唱界面，并已完成初始化 |  | 无 | 界面上的按钮符合和弦文件的内容，且大小占据屏幕的6/7 | 界面上的按钮符合和弦文件的内容，且大小占据屏幕的6/7 | Y | Null(无缺陷)
39 | 自弹自唱 | 功能测试 | 测试自弹自唱模式是否可以正确地按照播放进度显示歌词高亮 | 高 | 用户已经处在自弹自唱界面，伴奏正在播放 |  | 无 | 歌词随着伴奏播放，同步将以唱的歌词渲染为紫色 | 当歌词文件并非完全准确时，歌词高亮无法完全同步 | N | Low(微小错误)
40 | 自弹自唱 | 功能测试 | 测试自弹自唱模式是否可以正确地根据和弦文件显示提示动画 | 高 | 用户已经处在自弹自唱界面，伴奏正在播放 |  | 无 | 根据和弦文件中的内容，在固定时间选择某个按钮，将其逐渐填满，并保持填满直到下一个按钮被填满 | 根据和弦文件中的内容，在固定时间选择某个按钮，将其逐渐填满，并保持填满直到下一个按钮被填满 | Y | Null(无缺陷)
41 | 自弹自唱 | 功能测试 | 测试自弹自唱模式暂停时歌词高亮是否暂停 | 中 | 用户已经处在自弹自唱界面，伴奏正在播放 |  | 1.点击右上角的暂停键 | 歌词高亮停止 | 歌词高亮停止 | Y | Null(无缺陷)
42 | 自弹自唱 | 功能测试 | 测试自弹自唱模式暂停时提示动画是否停止移动 | 中 | 用户已经处在自弹自唱界面，伴奏正在播放 |  | 1.点击右上角的暂停键 | 按钮填充动画停止播放 | 按钮填充动画停止播放 | Y | Null(无缺陷)
43 | 自弹自唱 | 功能测试 | 测试自弹自唱模式是否能正确地显示粒子特效 | 高 | 用户已经处在自弹自唱界面，伴奏正在播放 |  | 无 | 粒子特效发射点始终位于按键填充色块顶部居中，随按键提示动画一起移动 | 粒子特效发射点始终位于按键填充色块顶部居中，随按键提示动画一起移动 | Y | Null(无缺陷)
44 | 自弹自唱 | 功能测试 | 测试自弹自唱模式是否可以继续 | 高 | 用户已经处在自弹自唱界面，伴奏已经暂停 |  | 1.点击继续按钮 | 自弹自唱模式继续 | 自弹自唱模式继续 | Y | Null(无缺陷)
45 | 自弹自唱 | 功能测试 | 测试自弹自唱模式是否可以提前结束并跳转到演唱结果页 | 高 | 用户已经处在自弹自唱界面，伴奏已经暂停 |  | 1.点击完成按钮 | 自弹自唱模式结束，跳转到演唱结果界面 | 自弹自唱模式结束，跳转到演唱结果界面 | Y | Null(无缺陷)
46 | 自弹自唱 | 功能测试 | 测试自弹自唱模式是否可以正确录音 | 高 | 用户已经处在自弹自唱界面，伴奏正在播放 |  | 1.点击暂停按钮 2.点击完成按钮，跳转到演唱结果页 3.开始播放录音 | 录音与用户所实际演唱相符，且不会因为暂停而出现断裂 | 录音与用户所实际演唱相符，且不会因为暂停而出现断裂 | Y | Null(无缺陷)
47 | 自弹自唱 | 功能测试 | 测试自弹自唱模式暂停时录音是否同时暂停 | 高 | 用户已经处在自弹自唱界面，伴奏正在播放 |  | 1.点击暂停按钮 2.点击完成按钮，跳转到演唱结果页 3.开始播放录音 | 录音与用户所实际演唱相符，且不会因为暂停而出现断裂 | 录音与用户所实际演唱相符，且不会因为暂停而出现断裂 | Y | Null(无缺陷)
48 | 自弹自唱 | 功能测试 | 测试自弹自唱模式播放结束时是否可以自动结束并跳转至演唱结果页 | 高 | 用户已经处在自弹自唱界面，伴奏播放完成 |  | 无 | 自动跳转到演唱结果页 | 自动跳转到演唱结果页 | Y | Null(无缺陷)
49 | 自弹自唱 | 功能测试 | 测试自弹自唱模式下点击按钮是否可以发出正确的和弦声 | 高 | 用户已经处在自弹自唱界面，提示按钮已经完成渲染 |  | 1.点击提示按钮 | 手机播放出与和弦名符合的和弦音频 | 手机播放出与和弦名符合的和弦音频 | Y | Null(无缺陷)
50 | 伴奏演唱 | 功能测试 | 测试伴奏演唱模式在处理录音时是否可以弹出进度框提示 | 中 | 用户已经处在伴奏演唱模式，且伴奏已经完成播放 |  | 无 | 弹出进度框,内容为“黑科技识别中” | 弹出进度框,内容为“黑科技识别中” | Y | Null(无缺陷)
51 | 自弹自唱 | 功能测试 | 测试自弹自唱模式在处理录音时是否可以弹出进度框提示 | 中 | 用户已经处在自弹自唱模式，且伴奏已经完成播放 |  | 无 | 弹出进度框,内容为“黑科技识别中” | 弹出进度框,内容为“黑科技识别中” | Y | Null(无缺陷)
52 | 演唱结果（伴奏演唱） | 功能测试 | 测试是否可以同时播放伴奏和录音 | 高 | 用户已经处在演唱结果界面，且尚未开始播放 |  | 1.用户点击播放按钮 | 同时开始播放伴奏和录音，进度条同步更新 | 同时开始播放伴奏、录音和钢琴弹奏，进度条同步更新 | Y | Null(无缺陷)
53 | 演唱结果（伴奏演唱） | 功能测试 | 测试是否可以同时暂停伴奏和录音 | 高 | 用户已经处在演唱结果界面，且已经开始播放 |  | 1.用户点击暂停按钮 | 同时暂停播放伴奏和录音，进度条停止更新 | 同时暂停播放伴奏、录音和钢琴弹奏，进度条停止更新 | Y | Null(无缺陷)
54 | 演唱结果（伴奏演唱） | 功能测试 | 测试是否可以正常以雷达图的形式显示打分结果 | 中 | 用户刚跳转到演唱结果界面 |  | 无 | 以雷达图的形式显示用户得分，并且根据预订规则给出等地 | 以雷达图的形式显示伴奏演唱模式下的用户得分，并且根据预订规则给出等地 | Y | Null(无缺陷)
55 | 演唱结果（伴奏演唱） | 功能测试 | 测试是否可以调节人声音量 | 中 | 用户已经处在演唱结果界面，且已经开始播放 |  | 1.拖动“人声音量”进度条 | 人声音量随着进度条位置改变 | 人声音量随着进度条位置改变 | Y | Null(无缺陷)
56 | 演唱结果（伴奏演唱） | 功能测试 | 测试是否可以调节伴奏音量 | 中 | 用户已经处在演唱结果界面，且已经开始播放 |  | 1.拖动“伴奏音量”进度条 | 伴奏音量随着进度条位置改变 | 伴奏音量随着进度条位置改变 | Y | Null(无缺陷)
57 | 演唱结果（伴奏演唱） | 功能测试 | 测试是否可以进行人声对齐 | 高 | 用户已经处在演唱结果界面，且已经开始播放 |  | 1.拖动“人声对齐”进度条 | 当进度条向右移动，人声进度加快；反之减慢 | 当进度条向右移动，人声进度加快；反之减慢 | Y | Null(无缺陷)
58 | 演唱结果（伴奏演唱） | 功能测试 | 测试是否可以保存录音 | 高 | 用户已经处在演唱结果界面 |  | 1.点击保存按钮 | 弹出录音合成进度框，在录音合成并保存成功后关闭对话框，弹出提示“保存成功” | 弹出录音合成进度框，在录音合成并保存成功后关闭对话框，弹出提示“保存成功” | Y | Null(无缺陷)
59 | 演唱结果（伴奏演唱） | 功能测试 | 测试是否可以分享录音 | 高 | 用户已经处在演唱结果界面 |  | 1.点击分享按钮 | 弹出录音合成进度框，在录音合成并保存成功后关闭对话框，从屏幕底部弹出抽屉，罗列可支持分享的位置 | 弹出录音合成进度框，在录音合成并保存成功后关闭对话框，从屏幕底部弹出抽屉，罗列可支持分享的位置 | Y | Null(无缺陷)
60 | 演唱结果（伴奏演唱） | 功能测试 | 测试是否可以重唱 | 高 | 用户已经处在演唱结果界面 |  | 1.点击重唱按钮 | 回到伴奏演唱界面，歌曲与之前相同 | 回到伴奏演唱界面，歌曲与之前相同 | Y | Null(无缺陷)
61 | 演唱结果（伴奏演唱） | 功能测试 | 测试是否可以直接返回主页 | 低 | 用户已经处在演唱结果界面 |  | 1.点击顶部工具栏的返回按钮 | 如果当前正在播放用户的录音及伴奏，则停止播放，并跳转到主界面 | 如果当前正在播放用户的录音及伴奏，则停止播放，并跳转到主界面 | Y | Null(无缺陷)
62 | 演唱结果（自弹自唱） | 功能测试 | 测试是否可以同时播放伴奏、录音和钢琴弹奏 | 高 | 用户已经处在演唱结果界面，且尚未开始播放 |  | 1.用户点击播放按钮 | 同时开始播放伴奏、录音和钢琴弹奏，进度条同步更新 | 同时开始播放伴奏、录音和钢琴弹奏，进度条同步更新 | Y | Null(无缺陷)
63 | 演唱结果（自弹自唱） | 功能测试 | 测试是否可以同时暂停伴奏、录音和钢琴弹奏 | 高 | 用户已经处在演唱结果界面，且已经开始播放 |  | 1.用户点击暂停按钮 | 同时暂停播放伴奏、录音和钢琴弹奏，进度条停止更新 | 同时暂停播放伴奏、录音和钢琴弹奏，进度条停止更新 | Y | Null(无缺陷)
64 | 演唱结果（自弹自唱） | 功能测试 | 测试是否可以正常以雷达图的形式显示打分结果 | 中 | 用户刚跳转到演唱结果界面 |  | 无 | 以雷达图的形式显示用户得分，并且根据预订规则给出等地 | 以雷达图的形式自弹自唱模式下的显示用户得分，并且根据预订规则给出等地 | Y | Null(无缺陷)
65 | 演唱结果（自弹自唱） | 功能测试 | 测试是否可以调节人声音量 | 中 | 用户已经处在演唱结果界面，且已经开始播放 |  | 1.拖动“人声音量”进度条 | 人声音量随着进度条位置改变 | 人声音量随着进度条位置改变 | Y | Null(无缺陷)
66 | 演唱结果（自弹自唱） | 功能测试 | 测试是否可以调节DIY伴奏音量 | 中 | 用户已经处在演唱结果界面，且已经开始播放 |  | 1.向上拉起“DIY伴奏”标签 2.拖动“鼓点音量”进度条 3.拖动“贝斯音量”进度条 3.拖动“管弦音量”进度条 | 相应音量随着进度条位置改变 | 相应音量随着进度条位置改变 | Y | Null(无缺陷)
67 | 演唱结果（自弹自唱） | 功能测试 | 测试是否可以进行人声对齐 | 高 | 用户已经处在演唱结果界面，且已经开始播放 |  | 1.拖动“人声对齐”进度条 | 当进度条向右移动，人声进度加快；反之减慢 | 当进度条向右移动，人声进度加快；反之减慢 | Y | Null(无缺陷)
68 | 演唱结果（自弹自唱） | 功能测试 | 测试是否可以保存录音 | 高 | 用户已经处在演唱结果界面 |  | 1.点击保存按钮 | 弹出录音合成进度框，在录音合成并保存成功后关闭对话框，弹出提示“保存成功” | 弹出录音合成进度框，在录音合成并保存成功后关闭对话框，弹出提示“保存成功” | Y | Null(无缺陷)
69 | 演唱结果（自弹自唱） | 功能测试 | 测试是否可以分享录音 | 高 | 用户已经处在演唱结果界面 |  | 1.点击分享按钮 | 弹出录音合成进度框，在录音合成并保存成功后关闭对话框，从屏幕底部弹出抽屉，罗列可支持分享的位置 | 弹出录音合成进度框，在录音合成并保存成功后关闭对话框，从屏幕底部弹出抽屉，罗列可支持分享的位置 | Y | Null(无缺陷)
70 | 演唱结果（自弹自唱） | 功能测试 | 测试是否可以重唱 | 高 | 用户已经处在演唱结果界面 |  | 1.点击重唱按钮 | 回到自弹自唱界面，歌曲与之前相同 | 回到自弹自唱界面，歌曲与之前相同 | Y | Null(无缺陷)
71 | 演唱结果（自弹自唱） | 功能测试 | 测试是否可以直接返回主页 | 低 | 用户已经处在演唱结果界面 |  | 1.点击顶部工具栏的返回按钮 | 如果当前正在播放用户的录音及伴奏，则停止播放，并跳转到主界面 | 如果当前正在播放用户的录音及伴奏，则停止播放，并跳转到主界面 | Y | Null(无缺陷)
72 | 本地录音 | 功能测试 | 测试是否可以播放录音 | 高 | 用户已经处在本地录音界面，且本地录音列表非空 |  | 1.选择一首歌曲，点击右侧垂直的省略号，展开下拉菜单 2.点击播放按钮 | 底部播放栏显示当前播放的歌曲名称及专辑封面，进度条同步更新 | 底部播放栏显示当前播放的歌曲名称及专辑封面，进度条同步更新 | Y | Null(无缺陷)
73 | 本地录音 | 功能测试 | 测试是否可以暂停播放录音 | 高 | 用户已经处在本地录音界面，且本地录音列表非空，已经有一首录音正在播放 |  | 1.点击底部播放栏的暂停按钮 | 录音暂停播放 | 录音暂停播放 | Y | Null(无缺陷)
74 | 本地录音 | 功能测试 | 测试是否可以删除录音 | 高 | 用户已经处在本地录音界面，且本地录音列表非空 |  | 1.选择一首歌曲，点击右侧垂直的省略号，展开下拉菜单 2.点击删除按钮 | 录音从列表中被删除，对应的文件从手机存储设备中删除 | 录音从列表中被删除，对应的文件从手机存储设备中删除 | Y | Null(无缺陷)
75 | 本地录音 | 功能测试 | 测试是否可以分享录音 | 高 | 用户已经处在本地录音界面，且本地录音列表非空 |  | 1.选择一首歌曲，点击右侧垂直的省略号，展开下拉菜单 2.点击分享按钮 | 从屏幕底部弹出抽屉，罗列可支持分享的位置 | 从屏幕底部弹出抽屉，罗列可支持分享的位置 | Y | Null(无缺陷)
76 | 本地录音 | 功能测试 | 测试在播放时删除该录音文件是否会导致崩溃 | 高 | 用户已经处在本地录音界面，本地录音正在播放 |  | 1.选择当前正在播放的录音，展开下拉菜单 2.点击删除按钮 | 当前录音停止播放，录音从列表中被删除，对应的文件从手机存储设备中删除 | 当前录音停止播放，录音从列表中被删除，对应的文件从手机存储设备中删除 | Y | Null(无缺陷)
77 | 软件安装与运行 | 部署测试 | 测试手机端APP是否可以在Vivo x27手机上运行 | 低 | 该设备能运行Android操作系统，API level >= 26 |  | 无 | 系统能够正常安装并运行 | 系统能够正常安装并运行 | Y | Null(无缺陷)
78 | 软件安装与运行 | 部署测试 | 测试手机端APP是否可以在华为Nova4手机上运行 | 低 | 该设备能运行Android操作系统，API level >= 27 |  | 无 | 系统能够正常安装并运行 | 系统能够正常安装并运行 | Y | Null(无缺陷)
79 | 软件安装与运行 | 部署测试 | 测试手机端APP是否可以在Honer magic 2手机上运行 | 低 | 该设备能运行Android操作系统，API level >= 28 |  | 无 | 系统能够正常安装并运行 | 系统能够正常安装并运行 | Y | Null(无缺陷)
80 | 软件安装与运行 | 部署测试 | 测试手机端APP是否可以在Redmi Note 5手机上运行 | 低 | 该设备能运行Android操作系统，API level >= 29 |  | 无 | 系统能够正常安装并运行 | 系统能够正常安装并运行 | Y | Null(无缺陷)
81 | 软件安装与运行 | 部署测试 | 测试手机端APP是否可以在华为FLA-AL20手机上运行 | 低 | 该设备能运行Android操作系统，API level >= 30 |  | 无 | 系统能够正常安装并运行 | 系统能够正常安装并运行 | Y | Null(无缺陷)
82 | 软件安装与运行 | 部署测试 | 测试手机端APP是否可以在小米8SE手机上运行 | 低 | 该设备能运行Android操作系统，API level >= 31 |  | 无 | 系统能够正常安装并运行 | 系统能够正常安装并运行 | Y | Null(无缺陷)
83 | 意外退出处理 | 界面测试 | 测试用户在伴奏演唱过程中直接退出app时是否会暂停播放 | 中 | 用户已经处在伴奏演唱界面，伴奏正在播放 |  | 1.用户点击Home键退出app | 伴奏演唱模式暂停 | 伴奏演唱模式暂停 | Y | Null(无缺陷)
84 | 意外退出处理 | 界面测试 | 测试用户在自弹自唱过程中直接退出app时是否会暂停播放 | 中 | 用户已经处在自弹自唱界面，伴奏正在播放 |  | 1.用户点击Home键退出app | 自弹自唱模式暂停 | 自弹自唱模式暂停 | Y | Null(无缺陷)
85 | 意外退出处理 | 界面测试 | 测试用户在演唱结果页播放时退出app是否会暂停播放 | 中 | 用户已经处在自弹自唱界面，伴奏与录音正在播放 |  | 1.用户点击Home键退出app | 所有播放暂停 | 所有播放暂停 | Y | Null(无缺陷)
86 | 意外退出处理 | 界面测试 | 测试用户在播放本地录音时退出app是否会暂停播放 | 中 | 用户已经处在本地录音界面，本地录音正在播放 |  | 1.用户点击Home键退出app | 本地录音播放 | 本地录音播放暂停 | Y | Null(无缺陷)
87 | 意外退出处理 | 界面测试 | 测试用户在下载文件时退出app时下载是否仍然能正常进行 | 中 | 正在下载文件 |  | 1.用户点击Home键退出app | 文件在后台继续下载 | 文件在后台继续下载 | Y | Null(无缺陷)
88 | 非正常使用 | 界面测试 | 测试用户在点击保存后再点击分享后系统是否正常 | 中 | 用户已经处在演唱结果界面，且尚未保存作品 |  | 1.点击保存按钮 2.点击分享按钮 | 在用户按下保存按钮时，录音被唱功保存，再按下分享时，录音不会被反复保存，并且可以直接被分享 | APP直接闪退 | N | Urgent(严重错误)
89 | 非正常使用 | 界面测试 | 测试伴奏演唱尚未开始就点击完成时系统是否正常 | 中 | 用户已经处在伴奏演唱界面，且尚未开始演唱 |  | 1.点击完成按钮 | 点击按钮无效 | 点击按钮无效 | Y | Null(无缺陷)
90 | 非正常使用 | 界面测试 | 测试反复快速点击重唱按钮时系统是否出错 | 中 | 用户已经处在伴奏演唱界面，伴奏正在播放 |  | 1.快速点击重唱按钮 | 伴有演唱界面多次恢复到初始状态，APP不发生崩溃 | 伴有演唱界面多次恢复到初始状态，APP不发生崩溃 | Y | Null(无缺陷)
91 | 非正常使用 | 界面测试 | 测试反复快速开/关原唱时原唱是否能正常开关 | 中 | 用户已经处在伴奏演唱界面，伴奏正在播放 |  | 1.快速交替点击“伴唱”、“原唱”按钮 | 点击“伴唱”时，关闭原唱；点击“原唱”时，打开原唱 | 点击“伴唱”时，关闭原唱；点击“原唱”时，打开原唱 | Y | Null(无缺陷)
92 | 非正常使用 | 界面测试 | 测试用户在自弹自唱界面尝试使用竖屏时系统的响应 | 低 | 用户已经处在自弹自唱界面，当前屏幕模式为横屏 |  | 1.旋转屏幕至竖直方向 | 伴奏演唱界面保持横屏状态 | 伴奏演唱界面保持横屏状态 | Y | Null(无缺陷)
93 | 非正常使用 | 界面测试 | 测试用户在自弹自唱界面尝试使用横屏时系统的响应 | 低 | 用户已经处在自弹自唱界面之外的其他界面，当前屏幕模式为竖屏 |  | 1.旋转屏幕至水平方向 | 保持竖屏状态 | 保持竖屏状态 | Y | Null(无缺陷)
94 | 非正常使用 | 界面测试 | 测试反复快速刷新歌曲列表时系统的响应 | 中 | 用户已经处在主界面 |  | 1.反复下拉歌曲列表以从服务器获取歌曲 | 系统不发生崩溃，并且能正确获取所有歌曲 | 系统不发生崩溃，并且能正确获取所有歌曲 | Y | Null(无缺陷)
95 | 打分速度测试 | 性能测试 | 测试每句话唱完后打分算法的延迟 | 高 | 用户已经处在伴奏演唱界面，伴奏正在播放 |  | 无 | 用户每完成一句话的演唱，打分算法在3秒以内可以得到结果 | 用户每完成一句话的演唱，打分算法在3秒以内可以得到结果 | Y | Null(无缺陷)
96 | 录音处理速度测试 | 性能测试 | 测试伴奏演唱模式中，用户弹奏对最后合成录音耗时的影响 | 中 | 无 |  | 无 | 用户每次弹奏对最后的录音合成平均耗时影响不超过0.2s | 用户每次弹奏对最后的录音合成平均耗时影响不超过0.2s | Y | Null(无缺陷)
97 | 初始化速度测试 | 性能测试 | 测试伴奏演唱模式和自弹自唱模式的初始化耗时 | 低 | 无 |  | 1.选择任意一首歌曲，选择伴奏演唱或自弹自唱模式 | 根据用户选择的模式，系统跳转到正确的界面，并在弹出初始化对话框后3秒内完成初始化操作 | 根据用户选择的模式，系统跳转到正确的界面，并在弹出初始化对话框后3秒内完成初始化操作 | Y | Null(无缺陷)
98 | 字体适应性测试 | 兼容性测试 | 测试字体大小是否随设备不同而变化 | 低 | 无 |  | 1.在显示大小不同的设备上运行APP | 字体大小会根据设备的设置变化，但不会出现溢出 | 字体大小会根据设备的设置变化，但不会出现溢出 | Y | Null(无缺陷)
99 | UI组件适应性测试 | 兼容性测试 | 测试UI组件大小是否随设备不同而变化 | 中 | 无 |  | 1.在显示大小不同的设备上运行APP | UI组件大小会根据设备的设置变化，但不会出现重叠、溢出边框等现象 | UI组件大小会根据设备的设置变化，但不会出现重叠、溢出边框等现象 | Y | Null(无缺陷)

## 测试用例常用测试项
系统测试设计文档帮助 1、第一页蓝色字体为项目相关信息； 2、第二页为系统测试用例； 3、用例编号为（项目英文名称)-testcase-序号； 4、测试项表示该用例对应的需求功能； 5、测试类型可选择下拉框中的内容并且在下方列表有每个类型的帮助； 6、预置条件：能够正常完成该测试用例的必须条件； 7、输入：测试中要用到数据即准备数据； 8、操作步骤：测试过程的用户操作步骤； 9、Test Criticality测试的优先级：描述测试用例的优先级：高/中/低。级别高的用例先执行，一般为系统基本功能的正向设计测试用例； 10、预计结果：正确的系统响应； 11、实际结果：测试中系统的响应； 12、错误严重等级： Null 无缺陷,该用例通过； Urgent (Fatal) 严重错误，致命缺陷，整个系统无法运行； High (Critical) 主要错误，对于系统有很主要的影响，需求功能未实现，且严重影响系统运行； Medium （Major）一般错误，影响到系统的部分部件，但不影响系统正常操作流程的执行； Low (Minor) 微小错误,仅对系统造成不重要的影响； 13、测试用例编写和执行完成后，在第一页中会自动统计用例信息(测试用例通过数功能需office2007以上版本支持)
★各个测试类型中常用的测试方法和参数
功能测试
单元测试
部署测试
界面测试
压力测试
功能测试用例常用测试项（包括输入验证、常用功能模块、常用功能操作。）
1.输入验证
输入验证主要包括：数字输入验证、非法字符输入验证、输入长度验证、必填项验证和信息提示 | 1.数字输入验证：分别输入数字（正数、负数、零数、单精度、双精度）、字符串、空白值、空值、临界数值。不合法的输入，系统给出必要的判断提示信息
2.字符输入验证：分别输入单字节字符、双字节字符、大小写字符、特殊字符、空白值、空值。不合法的输入，系统给出必要的判断提示信息
3.日期、时间输入验证：分别输入任意字符、任意数字、非日期格式的数据、非正确日期（错误的闰年日期）、空值、空白值。不合法的输入，系统给出必要的判断提示信息。注：有些系统会不让输入当日以后或者以前的日期、时间；有些系统会通过JavaScript来自动填写日期时间，这时需要注意是否能够人工主观填写输入
4.多列表选择框：测试是否能够多选，列表框中的数据是否能够显示完全。当列表框的数据过多时，需要对数据有一定格式的排序
5.单列表下拉框：测试是否能够手工输入，下拉框中的数据是否能够显示完整。当下拉框的数据很多时，需要对数据有一定格式的排序。如果下拉框数据值过多时，下拉框可能会超出IE显示范围，此种情况不能够被接受
6.大文本输入框（textArea）：虽然它能够满足大数据量的输入，但最好能够显式地标明输入字符的长度限制，并且应该结合“字符输入验证”进行。需要注意的是，应该允许标点的存在
7.文本输入框输入验证：该输入框注意用作文件上传操作。在测试过程中，应该注意输入文件的扩展名。从测试角度来看，要求开发人员必须对扩展名进行输入限制，并且在适当的地方给出输入格式提示。当输入是空值等不合法的输入时，系统给出必要的判断提示信息。另外，对于上传的文件大小应该做限制，不宜太大
8.验证码验证：做验证码输入验证时，先结合“字符输入验证”进行测试。然后注意的地方是，当利用IE回退或者刷新时，显示的验证码应该和实际系统验证码一致。如果验证码以图片形式显示，但图片由于其他原因（如网络）不能看到或者显示不完整，系统应该允许进行重新获取，最好不要做整个页面刷新
9.输入字符长度验证：输入字符的长度是否超过实际系统接收字符长度的能力。当输入超出长度时，系统给出必要的判断提示信息
10.必填项验证：输入不允许为空时，系统需要有提示用户输入信息功能
11.格式、规则输入验证：当输入需要一定的格式时，系统需要有提示用户输入信息功能。比如身份证号码可以输入18位或者15位，部分身份证最后一位为字母时，身份证上生日与身份证号码有一定规则
12.系统错误定位的输入验证：当输入存在问题时，被系统捕捉到，此时页面上的光标能够定位到发生错误的输入框
13.单选框、多选框的输入验证：单选框需要依次验证单选框的值是否都有效；多选框需要依次验证多选框的值是否都有效
2.操作验证（CZ）
该用例库主要针对页面操作 | 1.页面链接检查；每一个链接是否都有对应的页面，并且页面之间切换正确
2.相关性检查：删除/增加一项会不会对其他项产生影响，如果产生影响，这些影响是否都正确
3.检查按钮的功能是否正确：如增、删、改、查等功能是否正确
4.重复提交表单：一条已经成功提交的表单，用IE回退之后再提交，看看系统是否做了处理
5.多次IE回退：检查多次使用IE回退的情况，在有回退的地方，回退，回到原来页面，再回退，重复多次，看是否出错
6.快捷键检查：是否支持常用快捷键，如Ctrl+C，Ctrl+V，Backspace等，对一些不允许输入信息的字段，如选人、选日期对快捷方式是否也做了限制
7.回车键检查：在输入结束后直接按回车键，看系统处理如何，能否报错
8.上传下载文件检查：上传下载文件的功能是否实现，上传文件是否能打开。对上传文件的格式有规定，系统是否有解释信息，并检查系统是否能够做到
9.其他验证：在页面上图片的大小不宜太大。需要第三方软件支持时，应该给出必要的信息。比如需要jre的支持，但用户机器还没有安装jre，那么此时在页面上应该有显著的标识来提醒用户进行安装
3.用户注册测试用例（ZC）
该用例库主要针对用户注册模块 | 1.注册名输入：进行“输入验证”。当系统有必要的输入限制提示信息时，注册用户名输入要按照提示信息规则进行。当系统中已经存在相同的用户时应该限制其输入，并给出适当的信息提示。一般用户注册名，输入为必填项，并且输入不能为空和空值，能够用任意字符作为用户名
2.密码输入：进行“输入验证”。一般注册系统会给出两个密码输入框，只有当两个密码框输入一致的时候，才能进行注册操作，否则系统应该给出必要的提示信息。密码输入应该给出一定限制，首先，不要低于6位字母（这样才可相对保证用户密码的安全性，可作为功能测试点进行），不允许有空密码输入。其次，所有密码到数据库中后，应该是以密文形式出现，不应该是明文（这点可以通过数据库查询得到验证）
3.可填项：进行“输入验证”
4.登陆模块测试用例（DL）
该用例库主要针对登陆模块。需要结合“访问控制（FWKZYZ）”用例库 | 1.登录名输入：进行“输入验证”。需要注意登录名是否区分大小写和空格
2.密码输入：进行“输入验证”
3、提交操作：结合“访问控制（FWKZYZ）”。当输入正确的登陆用户名和密码后，该用户能够进入到指定的正确页面。当输入的登陆用户名和密码有误时，系统限制其登陆，并且给出适当的提示信息。当遇到错误时，应该进行“错误页面测试”
4、重设操作：当进行重设操作时，当前页面上所有输入项被清空
5.注销模块测试用例（ZX）
该用例库主要针对注销模块 | 进行注销操作：系统能够返回到首页或者而一个指定的页面，确认用户session已经被注销。确认方法可以用登陆后的任意一个页面URL测试，当session被注销后，不能使用这个url
6.增加操作测试用例（ZJ）
该用例库主要针对增加操作 | 1.添加输入内容：进行“输入验证”
2.应该限制重复增加。具体操作：利用网络传输以及服务器的延迟，多次单击“增加”按钮，经常在数据库发现重复提交的数据
3.当增加成功或者失败后，应该有必要的信息提示
4.文件数据的增加：有些增加包含了数据库数据的增加和一些文件的增加，此时的数据会保存在两个地方，所以测试时，需要对相关的数据做全面的验证
5.文件数据验证：进行“输入验证”之“文件输入框输入验证”。注意，当上传的文件为中文名时，上传到服务器后，可能会出现乱码现象。现在一般的做法是将原文件名替换成字母和数字的组合，以克服汉字文件名的弊端，另外，可以增加文件的安全性
7.删除操作测试用例（SC）
该用例库主要针对删除操作 | 1.选择需要删除的字段。有时候系统会根据ID来删除，有时候系统会根据名称来删除。测试的时候应该多加注意，一边拿要求按照ID来删除，因为根据名称来删除，名称可能会存在重名问题
2.应该限制重复删除。具体操作：利用网络传输以及服务器的延迟，多次单击“删除”按钮，经常在数据库发现重复提交的数据
3.当删除的数据还有文件时，需要去验证存在数据库中的数据，以及硬盘下的文件是否都被同时删除
4.当数据被删除成功或者失败后，要有相应的信息提示
5.进行操作验证
8.修改操作测试用例（XG）
该用例库主要针对修改操作 | 1.打开需要修改的数据页面，注意与增加页面对比，只能修改部分数值，例如关键字等是不能被修改的，并且二者数据应该是一致的
2.增加页面上的输入限制与修改页面的输入限制应该一致
3.修改成功或者失败后，应该有相应的信息提示
9.查询操作测试用例（CX）
该用例库主要针对查询操作 | 1.条件输入查询，先进行条件输入框的“输入验证”
2.条件组合查询，将多个条件进行组合查询，结果可以通过数据库验证。需要注意的是，整个数据查询和条件查询数据结果条数要一致。另外，如果遇到某天的查询时间段，有的数据库认为一天不包括零点零分，有的数据库认为包括
3.所有查询结果，必须进行一定顺序的排列。可以按照ID或按照名次来排列
4.当查询成功或者失败后，系统应给出必要的信息提示
10.翻页操作测试用例（FY）
该用例库主要针对翻页操作 | 1.当数据量很大的时候，需要进行分页显示，每页显示的行数最好不要超过20行，每页列表上最好有序号标识，行与行之间颜色要有一定区分，这样有利于用户的查找
2.翻页按钮应该包括：首页、前一页、后一页、尾页、当前X页、共X页，这些常用按钮显示，并且按钮都能正常翻页
3.翻页的每页显示的数据要准确，确保没有查不出来的数据。最好的做法就是和数据库结合起来验证
4.页面太多，翻页数字不能全部显示时，系统应该有完善的应对机制，比如只显示当前页的前三页和该页的后三页的页数码
5.当翻到某页时，系统应该有明显的标识，标出该页面所处的页码
11.错误页面测试（CW）
错误页面是在遇到系统异常的情况下产生的友好页面 | 1.当系统遇到致命错误时，不能将服务器的调试信息出现在页面上，因为这样做会带来不安全。应该给出一个合适的提示信息
2.由于系统繁忙，无法及时给出正确信息时，系统可以给出友好的错误页面，如“请用户稍后再试”等提示信息
单元测试用例常用测试项
1.DAL层类功能验证
验证数据库访问层方法是否正确 | 1.DAL类的查询验证
2.DAL类的新增验证
3.DAL类的修改验证
4.DAL类的删除验证
2.BLL复杂业务逻辑验证
对于复杂的BLL业务逻辑类进行验证 | 1.正常参数下的BLL业务逻辑是否正确
2.边界值的参数下的BLL业务逻辑是否正确
安装测试用例常用测试项（测试环境前提是必须有一台仅安装操作系统的“干净”机器）
1.安装验证
安装验证包括正常情况下的验证、异常情况下的验证、重复安装验证、安装后功能验证、取消安装验证 | 1.常情况下安装验证 | 进行首次安装、升级、完整的或自定义的安装，系统能够正常进行安装
| 2.异常情况下安装验证 | 异常情况包括磁盘空间不足、缺少目录创建权限等。检查安装中是否有提示信息
| 3.重复安装验证 | 在已经安装过的机器上进行重复安装，检查是否有系统提示
| 4.安装后功能验证 | 检查软件在安装后是否可立即正常运行
| 5.取消安装验证 | 在安装过程中选择取消安装，检查是否可以停止安装，退出安装程序
| 6.安装路径验证 | 在安装界面上选择被测对象安装位置路径。检查： （1）是否能够被正常安装到制定路径下 （2）当路径中含有中文或者空格时，系统能否被正确安装，安装后系统能够正常运行
| 7.序列号验证 | 在安装过程中对序列号进行验证，当输入不正确的序列号或者输入为空时，系统要阻止进一步的安装操作
2.卸载验证
卸载验证包括完全卸载验证和部分卸载验证 | 1.完全卸载验证 | 进行卸载程序，检查是否能够成功卸载。安装文件夹及以下的文件是否全部删除
| 2.部分卸载验证 | 选择要进行卸载的部件和应用程序，运行卸载程序，检查是否能够成功卸载
| 3.系统占用验证 | 在被测对象资源被占用（某项功能被打开。某项服务器没有停止）的情况下，进行卸载操作。首先要查看系统有无这方面的处理信息；然后在按照相应处理信息后，查看安装的路径下是否还存在原有的安装文件，检查菜单、任务栏中是否还有没有卸载干净的资源
界面测试用例常用测试项（YM）
一致性验证（YZXYZ）
该用例对整体风格、窗体、按钮、输入框等界面元素进行验证 | 1.整体风格一致性验证 | 查看平台中所有的用户界面，所有的界面风格是否统一，内容显示是否正确、美观、友好、无乱、错页、变形、错别字等
| 2.窗体一致性验证 | 查看每个页面窗体显示是否一致，有无混乱或显示不完全、不统一的页面出现。例如，菜单、大小、位置、状态和中心、图片的大小是否都符合标准。注意：测试过程中需要调整浏览器的大小金星不同像素的验证
| 3.按钮一致性验证 | 检查按钮图片和链接，按钮图片大小风格是否一致，点击按钮是否有效
| 4.输入框一致性验证 | 检查输入框大小风格，输入框高等是否一致，风格是否统一
| 5.访问方法使用验证 | 检查访问方法（Tab键、鼠标移动和快捷键）的使用
| 6.页面链接验证 | 每一个链接是否都有对应的页面，并切面之间切换正确
图形验证（TXYZ）
验证流程图形、图标 | 1.流程图形元素验证 | 查看流程图形是否可以正确显示，没有歧义
| 2.图标验证 | 查看图标显示是否正确，没有歧义并且友好显示
文字验证（WZYZ）
该用例库进行文字使用、字体字号、颜色等方面的验证 | 1.文字使用验证 | 查看文字使用是否恰当，有无歧义，有无错别字
| 2.字体字号验证 | 检查各个页面中的字体字号显示是否一致
| 3.文字颜色验证 | 查看文字使用颜色是否一致
| 4.提示文字验证 | 检查中文版的提示文字是否为中文，英文版的提示文字是否为英文
浏览器兼容验证（LLQJRYZ）
对浏览器、脚本的兼容性进行验证 | 1.浏览器兼容性验证 | 分布查看在IE5.5、IE6.0、IE6.0+SP1、FirFox等常用浏览器上功能运行是否正常，界面显示是否正常，风格是否一致
| 2.Script脚本验证 | 由于不同浏览器对Script脚本支持不同，所以需要再不同浏览器上进行Script脚本验证
操作验证（CZYZ）
功能说明：根据测试需求选择测试用例 | 1.界面元素的状态验证 | 检查界面元素的状态是否正确（如有效、无效、选中等状态）
| 2.键盘操作验证 | 检查界面元素是否支持键盘操作
| 3.鼠标操作验证 | 检查界面元素是否支持鼠标操作
| 4.缺省焦点验证 | 检查对话框中的缺省焦点是否正确
| 5.数据项回显验证 | 检查数据项是否能正确回显
| 6.常用功能验证 | 对于常用的功能，用户能否不必阅读手册就能使用
| 7.风险操作提示验证 | 执行有风险的操作时，检查是否有“确认”、“放弃”等提示
| 8.操作顺序验证 | 检查操作顺序是否合理
| 9.按钮排列验证 | 检查按钮是否合理
| 10.导航帮助验证 | 检查导航帮助是否明确
| 11.提示信息规范验证 | 检查提示信息是否规范
压力测试用例常用测试项
低压负载
模拟50个用户在线并且同一个功能的并发操作不超过10个 | 1.页面响应时间 | 页面响应时间小于6秒
| 2.事务通过率 | 100%
增量负载
模拟200个用户在线逐步登录系统并且执行相关操作。 | 1.定义功能瓶颈值 | 查看流程图形是否可以正确显示，没有歧义
| 2.定义最大支持在线人数 | 查看图标显示是否正确，没有歧义并且友好显示
高压负载
模拟500个用户在线并且同一个功能的并发操作不超过50个 | 1.页面响应时间 | 页面响应时间小于20秒
| 2.事务通过率 | 95%